## Estimación
Planning Poker 10012023
| # | Historia de Usuario | Requerimiento | Observaciones | Deuda Técnica | Solución | Rutas | Tareas | Puntos de Historias | Horas | Oscar | Ulises | Axel | Israel | Jesus | Dias | story Points
1 | 1 | Como usuario interno del área coordinadora Necesito: Actualizar forma en la que son desplegados los requisitos de las guías en el sitio externo de promoventes para permitir la vinculación de uno o más archivos a un requisito. Criterios de Aceptación: - Visualizar los requisitos en forma de lista desde los sitios externos e interno - Permitir realizar la vinculación de uno o más archivos a un requisito dependiendo de la configuración del requisito - Permitir actualizar la configuración de requisitos y guías desde el sitio interno | REV.230922 Actualizar forma en la que son desplegados los requisitos de las guías configuradas en el sistema para permitir la vinculación de uno o más archivos a un requisito. | Identificar el requisito y supuesto que aplique y la documentación que se debe de acompañar. Acuerdo | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | 1. Listado de guías / Administración de guías Nueva 2. Creación de guías Nueva 3. Edición de guías Nueva 4. Visualización de requisitos http://sitio/ViewRequest http://sitio/FormalViewRequest http://sitio/OAViewRequest http://sitio/OAFormalViewRequest | Análisis de proceso | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
2 | 2 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Poder integrar Manuales Operativos en el sitio externo de promoventes para aquellos requisitos que permitan la vinculación de uno o más archivos Criterios de Aceptación: - Realizar la configuración de los archivos, incluyendo nombre y link del archivo para descarga - Poder actualizar la configuración de requisitos desde el sitio interno de administración | REV.230922 Agregar Manuales Operativos |  | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
3 | 3 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Que se actualicen las validaciones en el proceso de carga del sitio externo de promoventes para comprobar que un documento este ligado a un requisito al intentar eliminar un archivo con la finalidad de garantizar la integridad de los expedientes Criterios de Aceptación: - Realizar la configuración de los archivos, incluyendo nombre y link del archivo ligado al requisito para visualizacion y carga de archivos en el requisito correspondiente - Un mismo documento no deberá estar vinculado a más de un requisito - Al eliminar un archivo vinculado a un requisito deberá solicitarse la confirmación de eliminación | REV.230922 Se actualizarán las validaciones en el proceso de carga para comprobar que un docuemento este ligado a un requisito |  | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
4 | 4.1 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Poder realizar la atención de requisitos mediante la integración de archivos en el sitio externo de promoventes de forma que cuando un documento este validado se debera bloquear (inhabilitado) y si tienen comentarios , se elimina el documento y se volvera a cargar el documentos para la siguiente versión de revisión Criterios de Aceptación: - Permitir la actualizacion de informacion y carga de documentación al complir con los criterios establecidos - Cuando un requisito ha sido marcado como "Cumple" no se permitirá remplazar el archivo - Cuando se elimina un archivo de requisito cambiará al estado "No cumple" | REV.230922 Cuando un documento este validado se debera bloquear (inhabilitado) y si tienen comentarios , se elimina el documento y se volvera a cargar el documentos para la siguiente versión de revisión |  | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
| 4.2 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Poder realizar el registro de los expedientes de las personas vinculadas con una solicitud de autorización en el sitio externo de promoventes Criterios de Aceptación: - Permitir la captura de expedientes | REV.230922 Se actualizarán las validaciones en el proceso de carga para comprobar que un docuemento este ligado a un requisito |  | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8 | [5 empty] | se elimina
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
5 | 5 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Poder realizar la integración, eliminado o remplazo de archivos generando un historico de documentos desde el sito externo de promoventes Criterios de Aceptación: - Permitir la descarga del archivo vigente con la informacion solicitada B2 - Cuando se elimina un archivo y se remplaza con uno nuevo, se deberá mantener el registro histórico de los archivos enviados - El usuario interno podrá visualizar el histórico de documentos enviados | REV.230922 Generar un historico de documentos |  | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
6 | 6 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Que se integren validaciones y estándares de digitalización en el sitio externo de promoventes para garantizar que la información que se incluya como parte del expediente sea legible en el momento de revisión y que el volumen de crecimiento sea adecuado, de forma que la pantalla de integración de archivos liste y valide las extensiones permitidas, así como, los criterios. Criterios de Aceptación: - Permitir carga de informacion validando el que solo permita documentos PDF, WORD, PTT, ZIP, RAR, XLS, XLSX del tamaño especificado de acuerdo con la configuración del requisito. - Mostrar en pantalla los criterios considerados para la validación de archivos - No permitir la integración de los archivos que incumplan con los criterios | REV.260922 Se integrará la funcionalidad para que los requisitos que lo requieran, se incluya la opción de integrar una plantilla o formato que el promovente pueda descargar y adjuntar con un formato estándar | Visor de documentos, mostrar las propiedades como son dpi, resolución, tamaño. Crear validación que solo permita documentos PDF, WORD, PTT, ZIP, RAR, XLS, XLSX. Tamaño de los archivos, verificar reglas de validación del sistema de memoria documental. (Reglas de negocio las propicionará la DGI) | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
7 | 7 | Como usuario interno del área coordinadora Necesito: Que se integre la funcionalidad en el sitio interno de administración para que los requisitos que lo requieran, se incluya la opción de integrar una plantilla o formato que el promovente pueda descargar y adjuntar con un formato estándar Criterios de Aceptación: - Contar con el Link para descarga de la plantilla que se integrara desde el modulo de configuración de documentos - Se deberá permitir realizar la configuración por requisito para vincular la plantilla que se descargará desde el sitio de promoventes - Que el archivo quede vinculado a la tabla de configuraciones de archivos para su descarga | REV.260922 Se integrará la funcionalidad para que los requisitos que lo requieran, se incluya la opción de integrar una plantilla o formato que el promovente pueda descargar y adjuntar con un formato estándar | Crear Link para descarga La plantilla se integra desde el modulo de configuración de documentos. Referenciar el link del archivo hacia la ruta de la tabla de archivos configurados. | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | 1. Listado de guías / Administración de guías Nueva 2. Creación de guías Nueva 3. Edición de guías Nueva 4. Visualización de requisitos http://sitio/ViewRequest http://sitio/FormalViewRequest http://sitio/OAViewRequest http://sitio/OAFormalViewRequest | Análisis de proceso | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
8 | 8 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Que cada requisito de la guía que tenga vinculada una plantilla permita la descarga de la plantilla desde el sitio externo de promoventes Criterios de Aceptación: - El usuario externo del sitio de promoventes deberá poder realizar la descarga de la plantilla vinculada al requisito - La pantalla de detalle de solicitud deberá permitir la identificación rápida visual aquellos requerimientos que tienen vinculada una plantilla - Se deberá mostrar el enlace de descarga de plantillas | REV.260922 Cada requisito de la guía deberá permitir vincular de forma opcional una plantilla | El link se agregará en la pantalla de solicitud, cuando se cargan los documentos. (Se compartira ruta posteriormente) | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
9 | 9 | Como Usuario Necesito: Que se permita la descarga de las plantillas, se deberá incluir un enlace en la pantalla de detalle de la solicitud para cada requisito a la que sea vinculada una plantilla Criterios de Aceptación: Que se cuente con el link de descarga el cual se agregará en la pantalla de solicitud cuando se cargan los documentos de cada requisito. | REV.260922 Cada requisito de la guía deberá permitir vincular de forma opcional una plantilla | El archivo queda vinculado a la tabla de configuraciones de archivos para su descarga | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
10 | 10.1 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Que se incremente el tamaño permitido por requisito para garantizar la integración de la información que conforma el expediente de la solicitud (imágenes, documentos en formato PDF, hojas de cálculo, documentos comprimidos y videos) en el sitio externo de promoventes Criterios de Aceptación: - Poder integrar archivos de hasta 400 MB la carga de los archivos asi como se excluyen imágenes | REV.260922 Se incrementará el tamaño permitido por requisito para garantizar la integración de la información que conforma el expediente de la solicitud (imágenes, documentos en formato PDF, hojas de cálculo, documentos comprimidos y videos) | Incrementar a 400 MB la carga de los archivos. Se excluyen imágenes | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Implementación de validación | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Js | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4 | [6 empty] | se agrupan
| 10.2 | Como un usuario externo del sitio de autoridades Necesito: Que se incremente el tamaño permitido por archivo para garantizar la integración de la información que conforma el expediente de la solicitud (imágenes, documentos en formato PDF, hojas de cálculo, documentos comprimidos y videos) en el sitio externo autoridades Criterios de Aceptación: - Poder integrar archivos de hasta 400 MB la carga de los archivos asi como se excluyen imágenes | REV.260922 Se incrementará el tamaño permitido por requisito para garantizar la integración de la información que conforma el expediente de la solicitud (imágenes, documentos en formato PDF, hojas de cálculo, documentos comprimidos y videos) | Incrementar a 400 MB la carga de los archivos. Se excluyen imágenes | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de Vistas (Front) | 3 | 8
[8 empty] | Implementación de validación | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de Js | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
11 | 11 | Como un usuario interno administrador de usuarios Necesito: Poder realizar la administración de usuarios externos del sitio de promoventes desde el portal interno de administración Criterios de Aceptación: - Debe permitir Reseteo de contraseña a partir del usuario - Bloqueo / Desbloqueo de Usuarios - Asignación / Desasignación de usuarios - Registro de nuevos usuarios - Búsqueda de usuarios - Mostrar el detalle de un usuario | REV.260922 Se incluirá el módulo de administración de usuarios externos | Modulo que permita administrar los usuarios externos. Reseteo contraseña Bloqueo/Desbloqueo de usuarios Asignación/Desasignación de nuevos usuarios a una asignación Agregar nuevo rol "Administrador de usuarios usuarios externos" Solo tendrá acceso a esta vista. |  | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | http://sitio/Plugins/Seaoc/Request/Index | Análisis de proceso | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15
[8 empty] | Creación de Vistas (Reseteo y Bloqueo) | 3 | 8
[8 empty] | Creación de Vistas (Asignación) | 2 | 4
[8 empty] | Creación de Vistas (Registro) | 2 | 4
[8 empty] | Creación de Vistas (Búsqueda y Detalle) | 3 | 8
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos (Registro, Reseteo, Bloqueo y Asignación | 3 | 8
[8 empty] | Creación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Creación de metodos en Repositorio | 3 | 8
[8 empty] | Creació de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Creación acciónes en Controlador | 3 | 8
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
12 | 12 | Como un usuario interno administrador de usuarios Necesito: Contar con los mecanismos de validación para garantizar que únicamente los usuarios con el perfil Administrador de usuarios externos pueden acceder a la sección de administración de usuarios en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - Tener acceso al modulo de administración de usuarios - Validar que usuarios que no pertenecen al perfil de administración no puedan acceder o realizar cambios sobre los usuarios externos | REV.260922 Se incluirá el módulo de administración de usuarios externos | Modulo que permita administrar los usuarios externos. Reseteo contraseña Bloqueo/Desbloqueo de usuarios Asignación/Desasignación de nuevos usuarios a una asignación Agregar nuevo rol "Administrador de usuarios usuarios externos" Solo tendrá acceso a esta vista. |  | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | Nuevo | Análisis de proceso | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8
[8 empty] | Creación de Vistas (Modulo y Menú) | 3 | 8
[8 empty] | Configuraciones de Roles y permisos en BD por usuario | 2 | 4
[8 empty] | Creación de consulta para BD para los permisos del rol especifico | 2 | 4
[8 empty] | Creación de modelos | 3 | 8
[8 empty] | Creación de metodos en Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creació de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Creación acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
13 | 13 | Como un usuario interno administrador de usuarios de autoridades Necesito: Poder realizar la administración de usuarios externos del sitio de autoridades desde el portal interno de administración Criterios de Aceptación: - Debe permitir Reseteo de contraseña a partir del usuario - Bloqueo / Desbloqueo de Usuarios - Asignación / Desasignación de usuarios - Registro de nuevos usuarios - Búsqueda de usuarios - Mostrar el detalle de un usuario | REV.260922 Módulo para usuarios de otras autoridades | Modulo que permita administrar los usuarios externos. Reseteo contraseña Bloqueo/Desbloqueo de usuarios Actulización de correo. Asignación/Desasignación de nuevos usuarios a una asignación Agregar nuevo rol "Administrador de otras autoridades" Solo tendrá acceso a esta vista. Permitir realizar comentarios a la documentación Validaciones a los documentos. |  | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | Nuevo | Análisis de proceso | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13
[8 empty] | Creación de Vistas (Reseteo y Bloqueo) | 2 | 4
[8 empty] | Creación de Vistas (Asignación) | 2 | 4
[8 empty] | Creación de Vistas (Registro) | 2 | 4
[8 empty] | Creación de Vistas (Búsqueda y Detalle) | 2 | 4
[8 empty] | Modificación de estrucutra de datos (Registro, Reseteo, Bloqueo y Asignación | 2 | 4
[8 empty] | Creación de modelos | 2 | 4
[8 empty] | Creación de metodos en Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creació de Managers y Services | 2 | 4
[8 empty] | Creación acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
14 | 14 | Como un usuario interno administrador de usuarios Necesito: Contar con los mecanismos de validación para garantizar que únicamente los usuarios con el perfil Administrador de usuarios externos pueden acceder a la sección de administración de usuarios de autoridades en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - Tener acceso al modulo de administración de usuarios - Validar que usuarios que no pertenecen al perfil de administración no puedan acceder o realizar cambios sobre los usuarios de autoridades | REV.260922 Módulo para usuarios de otras autoridades | Modulo que permita administrar los usuarios externos. Reseteo contraseña Bloqueo/Desbloqueo de usuarios Actulización de correo. Asignación/Desasignación de nuevos usuarios a una asignación Agregar nuevo rol "Administrador de otras autoridades" Solo tendrá acceso a esta vista. Permitir realizar comentarios a la documentación Validaciones a los documentos. |  | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | Nuevo | Análisis de proceso | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
[8 empty] | Creación de Vistas (Modulo y Menú) | 2 | 4
[8 empty] | Configuraciones de Roles y permisos en BD por usuario | 2 | 4
[8 empty] | Creación de consulta para BD para los permisos del rol especifico | 2 | 4
[8 empty] | Creación de modelos | 2 | 4
[8 empty] | Creación de metodos en Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creació de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Creación acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
15 | 15 | Como un usuario interno del área coordinadora Necesito: Poder realizar reasignación de solicitudes a un área coordinadora diferente posible en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - Reasignar solicitudes a otra área coordinadora - Una Solicitud solo puede estar vinculada a un área coordinadora - Permitir seleccionar la nueva área a asignar de la lista de áreas posibles | REV.260922 Se permitirá la reasignación de solicitudes por parte del área de autorización coordinadora | DG Especializadas Sistemas Finanieras Vinculación de área coordinadora Una solicitud solo se puede vincular a 1 área coordinadora Generar nuevo Rol "Admin asigna area" Se visualizarán las solicitudes del usuario que se autentica Selecciona una solicitud Seleccionar área del listado de áreas |  | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | http://sitio/Plugins/Seaoc/Request/Index http://sitio/Plugins/Seaoc/OARequest/Index | Análisis de proceso | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11
[8 empty] | Modificación de estructura de Datos | 2 | 4
[8 empty] | Modificar métodos que realizan el guardado de información | 3 | 8
[8 empty] | Creación de vista que realiza la reasignación | 2 | 4
[8 empty] | Creación de modelos | 2 | 4
[8 empty] | Creación de metodos en Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creació de Managers y Services | 2 | 4
[8 empty] | Creación acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
16 | 16 | Como un usuario interno del área coordinadora Necesito: Contar con los mecanismos de validación para garantizar que únicamente los usuarios con el perfil Administrador asignador de área coordinadora pueden acceder a la sección de reasignación de solicitudes en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - El rol solo tendrá acceso a la vista de reasignación por parte del área coordinadora - Tener acceso al modulo de reasignación de solicitudes - Validar que usuarios que no pertenecen al perfil no puedan realizar la reasignación de solicitudes | REV.260922 Se permitirá la reasignación de solicitudes por parte del área de autorización coordinadora | DG Especializadas Sistemas Finanieras Vinculación de área coordinadora Una solicitud solo se puede vincular a 1 área coordinadora Generar nuevo Rol "Admin asigna area" Se visualizarán las solicitudes del usuario que se autentica Selecciona una solicitud Seleccionar área del listado de áreas | Mapeo de Roles y Permisos para los nuevos roles | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | http://sitio/Plugins/Seaoc/Request/Index http://sitio/Plugins/Seaoc/OARequest/Index | Análisis de proceso | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11
[8 empty] | Creación de Vistas (Modulo y Menú) | 2 | 4
[8 empty] | Configuraciones de Roles y permisos en BD por usuario | 2 | 4
[8 empty] | Creación de consulta para BD para los permisos del rol especifico | 2 | 4
[8 empty] | Creación de modelos | 2 | 4
[8 empty] | Creación de metodos en Repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creació de Managers y Services | 3 | 8
[8 empty] | Creación acciónes en Controlador | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
17 | 17 | Como un usuario interno Necesito: Poder visualizar la relación de usuarios externos que participan en una solicitud en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - Visualizar los usuarios vinculados a la solicitud, mediante una lista | REV.260922 Cada solicitud deberá mostrar la relación de los usuarios externos que participan en la consulta, integración o envío de información | Sitio Interno y Externo Visualizar los usuarios que estan vinculados a la solicitud | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | http://sitio/ViewRequest http://sitio/FormalViewRequest http://sitio/OAViewRequest http://sitio/OAFormalViewRequest | Análisis de proceso | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
[8 empty] | Creación de métodos para consulta de información | 2 | 4
[8 empty] | Creación de métodos en repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creación de métodos en Managers y Servicies | 2 | 4
[8 empty] | Creación de vista | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
18 | 18 | Como un usuario externo del portal de promoventes o autoridades Necesito: Poder visualizar la relación de usuarios externos que participan en una solicitud en los sitios externos de promoventes y autoridades Criterios de Aceptación: - Visualizar los usuarios vinculados a la solicitud, mediante una lista - Poder exportar el listado de usuarios | REV.260922 Cada solicitud deberá mostrar la relación de los usuarios externos que participan en la consulta, integración o envío de información | Sitio Interno y Externo Visualizar los usuarios que estan vinculados a la solicitud | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail | Análisis de proceso | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5
[8 empty] | Creación de métodos para consulta de información | 2 | 4
[8 empty] | Creación de métodos en repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creación de métodos en Managers y Servicies | 2 | 4
[8 empty] | Creación de método de exportación | 3 | 8
[8 empty] | Creación de vista | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
19 | 19 | Como un usuario interno Necesito: Visualizar la información de contacto de cada participante de la solicitud en el sitio interno Criterios de Aceptación: - Al seleccionar el usuario vinculado a una solicitud, se visualizará un modal con la información de contacto (Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Usuario) | REV.260922 Al acceder a la información de participantes, se listará la información de contacto de cada usuario • Nombre • Correo • Teléfono • Dirección • Usuario | Al Seleccionar el usuario se mostrará el detalle de esté Representarlo en una tabla Exportar información de los usuarios viculados a los documentos. | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | http://sitio/ViewRequest http://sitio/FormalViewRequest http://sitio/OAViewRequest http://sitio/OAFormalViewRequest | Análisis de proceso | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8
[8 empty] | Creación de métodos para consultar información de contacto | 2 | 4
[8 empty] | Creación de métodos en repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creación de métodos en Managers y Servicies | 2 | 4
[8 empty] | Creación de vista | 3 | 8
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
| 20 | Como usuario interno Necesito: Exportar información de usuarios vinculados a una solicitud en el sitio interno Criterios de Aceptación: - Mostrar por cada solicitud los usuarios que se encuentran vinculados. - Poder exportar el listado de usuarios | REV.260922 Al acceder a la información de participantes, se listará la información de contacto de cada usuario • Nombre • Correo • Teléfono • Dirección • Usuario | Al Seleccionar el usuario se mostrará el detalle de esté Representarlo en una tabla Exportar información de los usuarios viculados a los documentos. | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | http://sitio/ViewRequest http://sitio/FormalViewRequest http://sitio/OAViewRequest http://sitio/OAFormalViewRequest | Análisis de proceso | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8
[8 empty] | Creación de métodos para consulta de información | 2 | 4
[8 empty] | Creación de métodos en repositorio | 2 | 4
[8 empty] | Creación de métodos en Managers y Servicies | 2 | 4
[8 empty] | Creación de método de exportación | 3 | 8
[8 empty] | Creación de vista | 2 | 4
[8 empty] | Pruebas Unitarias | 2 | 4
| 21 | Como usuario interno administrador de usuarios Necesito: Poder realizar la desactivación de cuentas a petición de la entidad que promueve o como usuario interno administrador de usuarios externos en el sitio interno Criterios de Aceptación: - Realizar la desactivación o activación de cuentas de usuarios externos - Se deberá mostrar el texto en color amarillo cuando el usuario externo no tenga una solicitud asociada | REV.260922 Se permitirá la desactivación de cuentas a petición de la entidad que promueve o del área coordinadora de autorizaciones | Establecer en color amarillo cuando no tenga área asignada Las plantillas de correo se enviarán para crearlas en html | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | Nuevo |  |  |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11
| 22 | Como usuario interno administrador de usuarios Necesito: Notificar automáticamente al usuario que se desactiva y a los usuarios relacionados a la solicitud acerca de la desactivación del usuario mediante correo electrónico desde el sitio interno Criterios de Aceptación: - Al realizar la desactivación del usuario se enviará el correo electrónico de notificación. Deuda Técnica: Plantilla de correo y texto que incluirá | REV.260922 Se notificará por correo informando la desactivación de la cuenta al usuario desactivado y a los usuarios relacionados con las solicitudes en las que participe | Se envía correo al usuario desactivado Se envia copia a los usuarios vinculados a la solicitud Crear la plantilla de correo para la desactivación. Nos compartiran mensaje personalizado para el correo de desactivación. | Plantilla de correo Definición técnica de notificaciones(área de informatica) Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | Nuevo |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11
| 23 | Como usuario interno administrador de usuarios Necesito: Poder realizar la actualización de usuarios de los sitios externos de promoventes y autoridades desde el sitio interno Criterios de Aceptación: - Deberá poder consultar y actualizar la información de un usuario | REV.260922 Se realizará la actualización de los perfiles de usuario del sitio externo | Identificar si el usuario es un Federación o FOCOOP Agregar un bandera de indentificación de tipo de usuario (Rol o en Usuario) | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/FPTS/Pts/Dev/Desarrollo/Code/Cnbv.Pts/Plugins/Cnbv.Seaoc.Plugin.Management | Nuevo |  |  |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15
| 24 | Como usuario externo del portal de promoventes o autoridades Necesito: Poder actualizar la información de contacto del usuario de la sesión desde los sitios externo de promovente y autoridad Criterios de Aceptación: - Poder consultar la información del usuario de la sesión - Poder actualizar la información de contacto | REV.270922 Usuario responsable (Permite la consulta, integración y envío de información) Internos y Externos | Integrarán la información de la solicitud Un Usario SIAOC puede levantar información Más adelante se realizará sesión para definir el proceso a detalle. | Definición pantalla en que se agregará la opción del requerimiento | $/Seaoc/Web/Dev/Desarrollo/Code/ | http://sitio/Request/Detail http://sitio/FormalRequest/Detail http://sitio/RequestOA/Detail http://sitio/RequestOA/Request/Detail |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11

## PB
Actualización
| Product Backlog SEAOC | 2023-02-11
ID | Historia de Usuario | Puntos de Esfuerzo
HU1 | Como usuario interno del área coordinadora Necesito: Actualizar forma en la que son desplegados los requisitos de las guías en el sitio externo de promoventes para permitir la vinculación de uno o más archivos a un requisito. Criterios de Aceptación: - Visualizar los requisitos en forma de lista desde los sitios externos e interno - Permitir realizar la vinculación de uno o más archivos a un requisito dependiendo de la configuración del requisito - Permitir actualizar la configuración de requisitos y guías desde el sitio interno | 13
HU2 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Poder integrar Manuales Operativos en el sitio externo de promoventes para aquellos requisitos que permitan la vinculación de uno o más archivos Criterios de Aceptación: - Realizar la configuración de los archivos, incluyendo nombre y link del archivo para descarga - Poder actualizar la configuración de requisitos desde el sitio interno de administración | 11
HU3 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Que se actualicen las validaciones en el proceso de carga del sitio externo de promoventes para comprobar que un documento este ligado a un requisito al intentar eliminar un archivo con la finalidad de garantizar la integridad de los expedientes Criterios de Aceptación: - Realizar la configuración de los archivos, incluyendo nombre y link del archivo ligado al requisito para visualizacion y carga de archivos en el requisito correspondiente - Un mismo documento no deberá estar vinculado a más de un requisito - Al eliminar un archivo vinculado a un requisito deberá solicitarse la confirmación de eliminación | 11
HU4 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Poder realizar la atención de requisitos mediante la integración de archivos en el sitio externo de promoventes de forma que cuando un documento este validado se debera bloquear (inhabilitado) y si tienen comentarios , se elimina el documento y se volvera a cargar el documentos para la siguiente versión de revisión Criterios de Aceptación: - Permitir la actualizacion de informacion y carga de documentación al complir con los criterios establecidos - Cuando un requisito ha sido marcado como "Cumple" no se permitirá remplazar el archivo - Cuando se elimina un archivo de requisito cambiará al estado "No cumple" | 11
HU5 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Poder realizar la integración, eliminado o remplazo de archivos generando un historico de documentos desde el sito externo de promoventes Criterios de Aceptación: - Permitir la descarga del archivo vigente con la informacion solicitada B2 - Cuando se elimina un archivo y se remplaza con uno nuevo, se deberá mantener el registro histórico de los archivos enviados - El usuario interno podrá visualizar el histórico de documentos enviados | 11
HU6 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Que se integren validaciones y estándares de digitalización en el sitio externo de promoventes para garantizar que la información que se incluya como parte del expediente sea legible en el momento de revisión y que el volumen de crecimiento sea adecuado, de forma que la pantalla de integración de archivos liste y valide las extensiones permitidas, así como, los criterios. Criterios de Aceptación: - Permitir carga de informacion validando el que solo permita documentos PDF, WORD, PTT, ZIP, RAR, XLS, XLSX del tamaño especificado de acuerdo con la configuración del requisito. - Mostrar en pantalla los criterios considerados para la validación de archivos - No permitir la integración de los archivos que incumplan con los criterios | 13
HU7 | Como usuario interno del área coordinadora Necesito: Que se integre la funcionalidad en el sitio interno de administración para que los requisitos que lo requieran, se incluya la opción de integrar una plantilla o formato que el promovente pueda descargar y adjuntar con un formato estándar Criterios de Aceptación: - Contar con el Link para descarga de la plantilla que se integrara desde el modulo de configuración de documentos - Se deberá permitir realizar la configuración por requisito para vincular la plantilla que se descargará desde el sitio de promoventes - Que el archivo quede vinculado a la tabla de configuraciones de archivos para su descarga | 13
HU8 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Que cada requisito de la guía que tenga vinculada una plantilla permita la descarga de la plantilla desde el sitio externo de promoventes Criterios de Aceptación: - El usuario externo del sitio de promoventes deberá poder realizar la descarga de la plantilla vinculada al requisito - La pantalla de detalle de solicitud deberá permitir la identificación rápida visual aquellos requerimientos que tienen vinculada una plantilla - Se deberá mostrar el enlace de descarga de plantillas | 11
HU9 | Como Usuario Necesito: Que se permita la descarga de las plantillas, se deberá incluir un enlace en la pantalla de detalle de la solicitud para cada requisito a la que sea vinculada una plantilla Criterios de Aceptación: Que se cuente con el link de descarga el cual se agregará en la pantalla de solicitud cuando se cargan los documentos de cada requisito. | 8
HU10 | Como un usuario externo del sitio de promoventes Necesito: Que se incremente el tamaño permitido por requisito para garantizar la integración de la información que conforma el expediente de la solicitud (imágenes, documentos en formato PDF, hojas de cálculo, documentos comprimidos y videos) en el sitio externo de promoventes Criterios de Aceptación: - Poder integrar archivos de hasta 400 MB la carga de los archivos asi como se excluyen imágenes | 5
HU11 | Como un usuario interno administrador de usuarios Necesito: Poder realizar la administración de usuarios externos del sitio de promoventes desde el portal interno de administración Criterios de Aceptación: - Debe permitir Reseteo de contraseña a partir del usuario - Bloqueo / Desbloqueo de Usuarios - Asignación / Desasignación de usuarios - Registro de nuevos usuarios - Búsqueda de usuarios - Mostrar el detalle de un usuario Necesito: Que se incremente el tamaño permitido por archivo para garantizar la integración de la información que conforma el expediente de la solicitud (imágenes, documentos en formato PDF, hojas de cálculo, documentos comprimidos y videos) en el sitio externo autoridades Criterios de Aceptación: - Poder integrar archivos de hasta 400 MB la carga de los archivos asi como se excluyen imágenes | 15
HU12 | Como un usuario interno administrador de usuarios Necesito: Contar con los mecanismos de validación para garantizar que únicamente los usuarios con el perfil Administrador de usuarios externos pueden acceder a la sección de administración de usuarios en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - Tener acceso al modulo de administración de usuarios - Validar que usuarios que no pertenecen al perfil de administración no puedan acceder o realizar cambios sobre los usuarios externos | 8
HU13 | Como un usuario interno administrador de usuarios de autoridades Necesito: Poder realizar la administración de usuarios externos del sitio de autoridades desde el portal interno de administración Criterios de Aceptación: - Debe permitir Reseteo de contraseña a partir del usuario - Bloqueo / Desbloqueo de Usuarios - Asignación / Desasignación de usuarios - Registro de nuevos usuarios - Búsqueda de usuarios - Mostrar el detalle de un usuario | 13
HU14 | Como un usuario interno administrador de usuarios Necesito: Contar con los mecanismos de validación para garantizar que únicamente los usuarios con el perfil Administrador de usuarios externos pueden acceder a la sección de administración de usuarios de autoridades en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - Tener acceso al modulo de administración de usuarios - Validar que usuarios que no pertenecen al perfil de administración no puedan acceder o realizar cambios sobre los usuarios de autoridades | 5
HU15 | Como un usuario interno del área coordinadora Necesito: Poder realizar reasignación de solicitudes a un área coordinadora diferente posible en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - Reasignar solicitudes a otra área coordinadora - Una Solicitud solo puede estar vinculada a un área coordinadora - Permitir seleccionar la nueva área a asignar de la lista de áreas posibles | 11
HU16 | Como un usuario interno del área coordinadora Necesito: Contar con los mecanismos de validación para garantizar que únicamente los usuarios con el perfil Administrador asignador de área coordinadora pueden acceder a la sección de reasignación de solicitudes en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - El rol solo tendrá acceso a la vista de reasignación por parte del área coordinadora - Tener acceso al modulo de reasignación de solicitudes - Validar que usuarios que no pertenecen al perfil no puedan realizar la reasignación de solicitudes | 11
HU17 | Como un usuario interno Necesito: Poder visualizar la relación de usuarios externos que participan en una solicitud en el sitio interno de administración Criterios de Aceptación: - Visualizar los usuarios vinculados a la solicitud, mediante una lista | 5
HU18 | Como un usuario externo del portal de promoventes o autoridades Necesito: Poder visualizar la relación de usuarios externos que participan en una solicitud en los sitios externos de promoventes y autoridades Criterios de Aceptación: - Visualizar los usuarios vinculados a la solicitud, mediante una lista - Poder exportar el listado de usuarios | 5
HU19 | Como un usuario interno Necesito: Visualizar la información de contacto de cada participante de la solicitud en el sitio interno Criterios de Aceptación: - Al seleccionar el usuario vinculado a una solicitud, se visualizará un modal con la información de contacto (Nombre, Correo, Teléfono, Dirección, Usuario) | 8
HU20 | Como usuario interno Necesito: Exportar información de usuarios vinculados a una solicitud en el sitio interno Criterios de Aceptación: - Mostrar por cada solicitud los usuarios que se encuentran vinculados. - Poder exportar el listado de usuarios | 8
HU21 | Como usuario interno administrador de usuarios Necesito: Poder realizar la desactivación de cuentas a petición de la entidad que promueve o como usuario interno administrador de usuarios externos en el sitio interno Criterios de Aceptación: - Realizar la desactivación o activación de cuentas de usuarios externos - Se deberá mostrar el texto en color amarillo cuando el usuario externo no tenga una solicitud asociada | 11
HU22 | Como usuario interno administrador de usuarios Necesito: Notificar automáticamente al usuario que se desactiva y a los usuarios relacionados a la solicitud acerca de la desactivación del usuario mediante correo electrónico desde el sitio interno Criterios de Aceptación: - Al realizar la desactivación del usuario se enviará el correo electrónico de notificación. Deuda Técnica: Plantilla de correo y texto que incluirá | 11
HU23 | Como usuario interno administrador de usuarios Necesito: Poder realizar la actualización de usuarios de los sitios externos de promoventes y autoridades desde el sitio interno Criterios de Aceptación: - Deberá poder consultar y actualizar la información de un usuario | 15
HU24 | Como usuario externo del portal de promoventes o autoridades Necesito: Poder actualizar la información de contacto del usuario de la sesión desde los sitios externo de promovente y autoridad Criterios de Aceptación: - Poder consultar la información del usuario de la sesión - Poder actualizar la información de contacto | 11

## Resumen
ENERO 2023
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
13
16 | 17 | 18 | 19 | 20
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sprin1
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Sprint 2
FEBRERO 2023 |  |  |  |  | Review/Retrospectiva
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Ajustes/documentación/cierre
| 7 | 8 | 9 | 10
13 | 14 | 15 | 16 | 17
20 | 21 | 22 | 23 | 24
27 | 28

## Sprint 1
SPRINT 1
Inicio: | 2023-01-13 | [7 empty] | HU | 15
Fin: | 2023-02-03 | [7 empty] | Story Points | 154
| Oscar Estrada | [5 empty] | Ulises Giron
ENERO 2023 | [5 empty] | ENERO 2023
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
|  |  |  | 13 | HU1 |  |  |  |  | 13 | HU2
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | HU5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | HU6
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | HU9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | HU10
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | HU14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | HU16
| Axel De La Cruz | [5 empty] | Israel Flores
ENERO 2023 | [5 empty] | ENERO 2023
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
|  |  |  | 13 | HU3 |  |  |  |  | 13 | HU4
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | HU7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | HU8
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | HU11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | HU12
30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | HU15
Sprint Review/Restrospective

## Sprint 2
SPRINT 2
Inicio: | 2023-02-07 | [7 empty] | HU: | 9
Fin: | 2023-02-21 | [7 empty] | Story Points: | 93
| Oscar Estrada | [5 empty] | Ulises Giron
FEBRERO 2023 | [5 empty] | FEBRERO 2023
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
| 7 | 8 | 9 | 10 | HU13 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | HU17
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | HU20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | HU21
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | HU24
27 | 28 |  |  |  |  | 27 | 28
| Axel De La Cruz | [5 empty] | Israel Flores
FEBRERO 2023 | [5 empty] | FEBRERO 2023
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |  | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
| 7 | 8 | 9 | 10 | HU18 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | HU19
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | HU22 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Hu23
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
27 | 28 |  |  |  |  | 27 | 28 | 11 | 2 | 3
Sprint Review/Restrospective
Adecuaciones Finales/Documentacíon

## ScrumTeam
Nombre | Rol | Correo
Orlando Garfias | Scrum Master | orlando.garfias@tecnoaplicada.mx
Jesus Vazquez | Lider Técnico | jesus.vazquez@tecnoaplicada.mx
Oscar Estrada | Desarrollador | idex2742@cnbv.gob.mx
Ulises Girón | Desarrollador | idex2734@cnbv.gob.mx
Axel de la Cruz | Desarrollador | idex2741@cnbv.gob.mx
Israel Flores | Desarrollador | idex2743@cnbv.gob.mx
Documentador
Analista
Tester